附件2

全国文化信息资源共享工程

# 2015年地方资源建设项目

# 申     报     书

项目名称：    驿道文化专题片

项目申请人：      王水乔

申报单位：      云南省分中心

填表日期：    2015  年  4  月   23   日

文化部全国公共文化发展中心制作

二〇一五年

填  写  说  明

一、填写前请认真阅读《全国文化信息资源共享工程2015年度地方资源建设项目工作方案》的有关规定，如实填写。

二、本表各项均由项目负责人填写，表格每项均需填写，不得有空白项。

三、部分栏目填写说明：

项目名称：应准确、简明，反映资源建设内容。

预期目标和提供成果形式：指预期建成资源库的容量与取得的最终成果形式，例如：文化专题片、多媒体资源库、舞台演出、讲座等。

项目主要参与人员：必须是实际参加本项目建设的人员。不包括财务管理、后勤服务等人员。

经费预算：以万元为单位，填写阿拉伯数字，注意小数点位置。

四、本表一式三份报送文化部全国公共文化发展中心。

| 一、项目成果形式 该项根据申报项目预期成果形式，填写成果数量、提交格式、建设方式及版权情况。其中原创资源制作过程中产生的素材，需与成果一并提交。 |
| --- |
| 成果形式 | 成果数量 | 提交 格式 | 建设方式 | 版权说明 | 素材数量 |
| 文化专题片 | 5 部/集 2.5 小时 |  | 自主拍摄 |  | 20 小时 |
| 专题片素材 | 部/集 小时 |  | 自主拍摄 |  | 小时 |
| 多媒体资源库 | 元数据 条 |  | -------- | -------- | -------- |
|  | 文字 千字 |  | 原创数量 整合数量 |  | -------- |
|  | 图片 幅 |  | 原创数量 整合数量 |  | -------- |
|  | 视频 小时 |  | 原创数量 整合数量 |  | -------- |
|  | 音频 小时 |  | 原创数量 整合数量 |  | -------- |
| 戏曲动漫 | 部/集 小时 |  | 自主制作 |  | -------- |
| 舞台演出（讲座） | 部/集 小时 |  | 自主拍摄 |  | 小时 |
| 音频资源库 | 小时音频 |  | □整合□原创（划√） |  | 小时 |
| 其他资源 | 参照已有成果形式填写 |

二、本省资源建设整体框架

史前文化 古滇文化 哀牢文化 爨文化 南诏大理国文化 移民文化 护国文化 抗战文化 生态文化 梯田文化 神话文化 崖画文化 生葬文化 服饰文化 建筑文化 工艺文化 节日文化 乐舞文化 原始宗教 土司文化 毕摩文化 本主文化 贝叶文化 非遗文化 东巴文化 茶文化 特色饮食 本土医药 烟草文化 驿道文化 石刻文化 书画文化 地方戏剧 文化名人 西南联大 玉石文化 （说明：有灰色底纹部分为已建设内容，斜体字有下划线的为本次申报内容）

三、前期研究及项目可行性分析 该项需明确项目前期研究成果及项目立项意义，实施背景，预期社会效果，资源素材收集整理情况及建设过程中可能遇到的困难。

1、立项意义 地处祖国西南边陲的云南地势高拔，为众多崇山峻岭簇拥，又为众多大江大河切割，交通向来艰险不便。云南西北侧，是世界屋脊青藏高原，北方经由难于上青天的蜀道和一系列江川与中华文明的摇篮黄土高原相通，东北边是奇妙的黔贵、蜀川地区并连接中原地区，东南隔十万大山与两广相连，南面是富饶的东南亚诸国。这样的地理位置和地理环境，决定了云南交通的基本特质。这一区域高山群峙，大江汇集，山路崎岖陡险难以通行车辆，江河湍急航运基本无从进行，千百年来主要以人背马驮的人马驿道交通四方，形成了独具一格的驿道文化。 一定的地理环境，总会产生与之相应的文化。为了生存和发展，为了与外面的世界沟通，为了相互之间的交流，令人难以置信的奇迹出现了：就在云南高原的一个个坝子之间，在一道道险山恶水的缝隙里，在茫茫的原野丛林之中，无数人马驿道从其间穿越而过，如蛛网般覆盖了云南的山川大地。这些驿道不仅将边疆云南与祖国中原内地紧密联系在一起，而且还像云南的许多山脉江河一样辐射出去，直接通往东南亚、间接通往南亚诸国，成为封闭的中国通往外界的重要国际通道之一。 自先秦起，直至现代交通相当发达的今天，云南的驿道交通就有这样的突出特色：骡驮马运，充路塞道。云南驿道的开通和延伸，马帮的运行，为边疆的开拓发展，为中华灿烂的古文明在边疆的传播和扎根开花，为多民族经济、文化的交流融合，为国际间的经济贸易合作和友好往来，起到了难以估量的作用。可以这么说，云南的驿道浓缩了边疆山区一种深厚凝重的历史文化，它不仅蕴涵了马帮的种种传奇历史和精神特质，更包括了汉民族和中国传统文化在边疆少数民族地区传播及积淀的历程和内涵，充分表现出中华民族的传统文化在西部边疆的交汇融合与源流承继，十分典型地体现了中华民族多元一体的文化特征，也体现了国际间区域性合作的意义和价值。 今年1月习近平总书记考察云南时指出云南要努力建设面向南亚东南亚辐射中心，全面参与“一带一路”、长江经济带建设，主动融入中国—中南半岛、孟中印缅经济走廊建设；着力推动民族团结进步边疆繁荣稳定，努力建设民族团结进步示范区。 《驿道文化》专题片恰能证明早期的云南通过纵横交错，四通八达的驿道网络已经是面向南亚东南亚辐射中心，同时，也构建了多民族互嵌的格局。《驿道文化》专题片解释出云南具有习近平总书记所说的“建设面向南亚东南亚辐射中心与民族团结进步示范区”的最好的基础和依据。 实施背景 “立足于我省的文化特色，深入挖掘具有浓郁地方特色，具有较强代表性和较高历史、文化价值的资源内容”是云南省分中心地方资源建设的重要内容，记录、保护和展示云南特色文化是云南省分中心肩负的使命。自2006年以来云南省分中心完成了相当数量的地方特色资源建设项目，积累了经验，锻炼了队伍，也形成了云南地方特色资源的建设框架，按照我省分中心资源建设的规划， “驿道文化”项目属于云南省特色资源建设的地域文化范畴，符合资源建设体系化的要求。因此，无论是设备上、技术上、人员队伍上及资源需求方面都为驿道文化专题片的制作创造了良好条件和雄厚基础。 预期社会效果 我们将通过先进的数字化技术手段，保护和展示云南驿道文化，为广大群众和专家学者搭建一个了解和研究云南驿道文化的平台。通过专题片的形式，将被现代人忽略的马帮驿道辉煌的过去、传奇色彩、难能可贵的精神更好地挖掘出来，并把一些驿道文化遗产资料编辑转化为数字化格式，以最为保真的形式长久地保存下来。 资源素材收集 从我馆收藏的近现代中外文历史文献、各类特种文献等中收集所需素材。 从相关组织机构的馆藏中收集，如云南省档案馆、云南省博物馆等机构。必要时深入地州，从当地文化局、文管所收集素材。 充分运用社会资源,广泛开展资源素材征集与资源自创建设工作。 建设过程中可能遇到的困难 本专题片中可能遇到的困难在于古驿道的遗迹及图片存留较少，因此，资料搜集、前期调研与实施计划的制定更显重要。

四、项目建设方案 该项需明确项目拟采取建设方式（自主建设、委托建设、跨省区联合建设）、建设思路、主要内容、实施计划及服务推广计划。

1、建设方式 本项目采用多媒体资源库的方式自主建设。 2、选题背景： 虽然各种现代交通网络取代了传统意义上的驿道，马帮驿道已成为一去不复返的历史，在一些地区只留下不多的痕迹，但其辉煌的过去、其传奇色彩、其难能可贵的精神，仍可为我们提供值得礼敬和挖掘的文化财富。在云南要努力建设面向南亚东南亚辐射中心，全面参与“一带一路”、长江经济带建设，主动融入中国—中南半岛、孟中印缅经济走廊建设的今天，这一切更值得我们记取和借鉴。 3、设计思路： 该项目采用文化专题片的形式，从云南驿道的历史溯源、驿道的分布、驿道的历史作用、驿道上的马帮、驿道在云南融入中原内地进程中的作用、多元化的民族走廊、条条驿道通国外等方面通过五集专题片展示出云南驿道文化的亮点与特色。 每集时长约30分钟，总时长不少于150分钟，拍摄素材为高清视频素材。 分集内容： 第一集：云南驿道的历史溯源与分布 本集主要讲述云南驿道的起源、发展与分布情况。先秦时期就已存在的蜀身毒古道是形成云南文化早期文化多元化格局的主要因素，因此，云南驿道可以追溯至先秦的蜀身毒古道、五尺道。 第二集：驿道上的马帮 世界上恐怕再没有别的道路像云南驿道这样走的几乎全是马帮，作为云南特有的一种交通运输方式，马帮是云南驿道文化的一大亮点。是一种道道地地的原生性文化。本集主要讲述马帮的成因、组织形式、特点及其作用。马帮文化，某种意义上就是云南驿道文化的具体体现，作为一个独特的社会群体，马帮形成了许多触目的精神特征。这些精神特征正是过去仅仅追求安居乐业，向往平和中庸的许多中国人身上所缺乏的。本集将通过一些马帮故事揭示出马帮的冒险精神，团结协作的精神，宽容诚信的精神和吃苦耐劳的精神。 第三集：驿道在云南融入中原内地进程中的作用 驿道开发建设与云南纳入中央王朝统治、中国历史上多民族国家形成有着密不可分的联系。云南首次纳入中央王朝的统治是在汉朝，而这离不开秦开五尺道与汉西夷道和南夷道修建。云南首次与内地一起设置行省，同样离不开元代在云南驿道的修筑。驿道的修筑建设从来是中央王朝加边疆建设的重要举措，也是云南加强与内地经济文化联系，与中央王朝保持政治关系的重要保障，也是历史上云南融入国家，主动参与统一多民族国家构建的具体体现。 第四集：多元化的民族走廊 云南的各条驿道，无疑是云南多民族文化的最好载体和最为有效的传送带。民族性是云南驿道文化的又一特色。本集主要讲述驿道在云南多元文化传递中的作用与贡献。 第五集：条条驿道通国外 作为一个边疆省份，云南有着漫长达四千余公里的边境线，与越南、老挝、缅甸等多个国家接壤，即使没有直接接壤的国家，如泰国、柬埔寨、印度，乃至不丹、锡金、尼泊尔也有庞杂的道路相通相连，这使得云南驿道成为名副其实的国际性道路，因而国际性也成为云南驿道文化的一大特色。本集重点讲述与国外道路相连通的云南驿道网络，以及外向的云南驿道在中国对外交通史、云南社会进步和经济贸易发展中的作用。 4、服务推广计划： 开展运营推广活动，如示范点活动、网站推广、微信公众号运营 等。

五、版权解决方案 该项需结合项目申报书中的项目成果形式，明确项目建设过程中，资源素材的原创部分与整合部分，对于整合资源的版权解决方式进行说明。

驿道文化专题片的项目成果形式为文化专题片，资源素材主要为原创，建成资源的版权归文化部全国公共文化发展中心与云南省分中心所有，可通过文化部实现全国共享。

六、建设周期与进度安排 该项描述资源建设的周期和进度安排。

建设周期与进度安排 建设周期 2015年8月—2016年8月 进 度 安 排 前期调研 2015年8月—2015年9月 制定实施方案 2015年9月—2015年11月 资源采集、制作 2015年12月—2016年3月 资源整合和包装 2016年4月—2016年6月 省内验收 2016年6月—2016年7月 提交国家中心验收 2016年7月—2016年8月

七、应用的技术标准及软硬件平台 该项需明确项目建设过程中采用各项技术标准及软硬件平台情况。

（填写说明：文化专题片描述内容应包括视频制作标准，数字化加工标准，编目标准，前期拍摄与后期制作设备，视频编辑软件及发布平台；多媒体资源库描述的内容应包括元数据建设标准，对象数据建设标准，数字化加工标准，数据编目标准，资源加工软件和硬件及发布系统平台。） 该专题片按照细化资源制作大纲、明确制作脚本、准备素材、拍摄素材、后期制作、成品包装等流程进行。专题片的制作主要涉及摄像设备的准备、数字化设备的准备、数字化视频加工、字幕加工、元数据编目描述文件的处理、数字化保存格式的处理等。 采用前期数字拍摄设备和非线性剪辑系统，制作标准基本达到广播级播出标准。 元数据描述：采用《全国文化信息资源共享工程视频资源编目规范》和《专题类节目编目实施细则》进行编目。专题片节目著录主要包括题名项、主题项（关键词）、描述项、责任者项、版权项、语种项、日期项、类型项、格式、时空覆盖范围、来源等。 数字对象描述：按照《数字资源加工标准规范》和《数字资源加工操作指南》进行视频专题片的数字化加工、制作、转换和存储，进行配音、字幕、配乐合成剪辑等。注意层次切分和关键帧抽取。 视频格式标准:参照《全国文化信息资源共享工程视频资源数字化加工格式规范V2.0》进行制作和提交。格式中注意描述色彩、声道格式、声音质量、画面质量、画面宽高比、载体类型、制式、音频数据码率、音频编码格式、音频采样频率、音频位深度、视频数据码率、视频编码格式、视频取样格式等的视频数字对象描述信息。 资源加工软件采用成熟的产品化视频资源加工制作软件，元数据和数字对象描述的加工系统自行建设，确保将视频专题片的元数据和数字对象编目生成打包为XML文件用于数据交换，将视频专题片数字对象进行转换封装为不同码流和格式予以提交。 硬件平台采用发布服务器和视频专用服务器及近线、在线存储予以支撑，采用标准备份系统进行集中化离线备份，按照标准提交格式打包输出至移动硬盘进行数据交换，提交给国家公共文化发展中心。 发布系统平台采用标准的网站发布系统和内容管理系统进行发布，支持标准在线服务，支持兼容多种浏览器和业界目前主流的视频播放插件。

| 八、经费预算 （单位：万元） |
| --- |
| 资金来源 | 预算金额 |
| 来源合计 | 81 |
| 其 中 | 中央财政补助 | 81 |
|  | 省级地方财政配套 |  |
|  | 市/县级地方财政配套 |  |
|  | 文化主管部门配套 |  |
|  | 单位自筹 |  |
|  | 其它 |  |

| 文化专题片经费预算 |
| --- |
| 资金支出 | 单价 标准 | 总额（万元） | 说明 |
| 资源建设费 | —— | 76 | 不得少于项目资金总额的85% |
| 01 | 文案策划费 |  | 2 | 不得超过项目经费预算2% |
|  | 文字撰稿费 |  | 5 | 每部1万元 |
|  | 文字编审费 |  | 2.5 | 每部0.5万元 |
| 02 | 前期素材拍摄费 | 120元/分钟 | 18 | 该专题片属于历史性的资料，许多内容需要场景再现，演员演绎，因此，素材与成片比例较高，约为10:1。 |
| 03 | 后期成片制作费 | 65000/集 | 32.5 | 后期编辑、三维特效、成片包装等费用。 |
| 04 | 资源素材版权费 |  | 8 | 解决专题片中所需引用素材的版权费用。专题片中属于历史性的资料多，征集素材所占比例会比较高，版权费支出也相应较高。 |
|  | 1）文字素材版权费 | 50元/千字 |  | 约20万字 |
|  | 2）图片素材版权费 | 50-200/张 |  | 约200张 |
|  | 3）视频素材版权费 | 200元/分钟 |  | 约200分钟 |
|  | 4）音乐素材版权费 | 50元/分钟 |  | 约100分钟 |
| 05 | 其他 | —— | 2 | 解决专题片制作过程中所需特殊场地租赁、采访人员劳务等其他费用。 |
| 06 | 专家咨询费 |  | 2 | 每部0.4万元，共计20人次 |
| 07 | 调研费 |  | 2 | 需说明具体支出项，如会议、田野调查等，不得超过项目经费预算2% |
| 08 | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  | 1 | 不得超过项目经费预算1% |
| 09 | 服务推广费 |  | 1 | 解决纪录片成片宣传推广、光盘制作等费用，不得超过项目经费预算1%。 |
| 软硬件设备 | —— | 5 | 不得高于项目资金总额的15% |
| 01 | (1)购置设备费 |  | 2 | 移动硬盘，服务器和加工用存储 |
|  | (2)设备改造与租赁费 |  | 1 | 非线性编辑系统升级改造 |
| 02 | 软件支撑费 |  | 2 | 视频加工转换软件，图像处理软件等。 |
| 03 | 管理费 |  |  | 软硬件集成和项目管理 |
| 04 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 | —— | 81 |  |

| 九、项目负责人及团队介绍 该项需明确项目负责人及主要参与建设人员基本情况。 （填写说明：地方资源建设工作组至少由1名省级分中心分管领导、1名业务主任及2名业务骨干组成。） |
| --- |
| （一）项目负责人 |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务职称 | 电话 |
| 王水乔 | 男 | 50 | 云南省图书馆馆长 | 13108898941 |
| 朱庆华 | 男 | 38 | 云南省图书馆副馆长 | 13888666815 |
| （二）主要参与成员 |
| 李志晖 | 女 | 44 | 共享办副主任 | 13888308089 |
| 郭 锐 | 男 | 34 | 共享办副主任 | 13608873364 |
| 李 聪 | 男 | 33 | 馆员 | 13888838001 |
| 唐毕文 | 男 | 28 | 助理馆员 | 13708422254 |
| 杨一蘅 | 男 | 30 | 助理馆员 | 18669092926 |
| 王芳桃 | 女 | 31 | 助理馆员 | 18687162701 |
| 相国民 | 男 | 57 | 副研究馆员 | 13211731573 |
| 陈 洁 | 女 | 33 | 馆员 | 13888516904 |
| 程卫华 | 男 | 42 | 馆员 | 13700651103 |
| 王奕博 | 男 | 25 | 管理员 | 13608702288 |

| 十、项目专家组 该项需明确项目负责人及主要参与建设人员基本情况。 （填写说明：项目专家组成员应根据项目成果形式不同有所侧重，专题片项目应聘请至少2名影视制作专家，资源库项目应聘请至2名数据库专家。同时根据项目建设内容，聘请相关专业的专家。） |
| --- |
| （一）专家组组长 |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务职称 | 电话 |
| 马翀炜 | 男 | 52 | 云南大学教授、博士生导师 | 13888915835 |
| 主要学术 成就 | 代表性论文 1、《文化产业与文化多样性》（思想战线）；2、《民族地区市场经济的文化相关性》（贵州社会科学）；3、《民族旅游的政治经济分析》（广西民族大学学报〈哲社版〉）；）；4、《仪式嬗变与妇女角色——元阳县箐口村哈尼族“苦扎扎”仪式的人类学考察》（民族研究）；5、《文化符号的建构与解读——关于哈尼族民俗旅游开发的人类学考察》（民族研究）；6、《文化安全的文化人类学分析》（云南社会科学）；7、《传统的保护与发明》（云南大学学报〈社会科学版〉）；8、《人类学田野调查的理论反思》（思想战线）；9、《传统的驻留方式——双凤村摆手堂及摆手舞的人类学考察》（广西民族研究）；10、《想象的真实与真实的商品——经济人类学视野中的现代旅游》（ 《思想战线》 ）。 |
| （二）专家组成员 |
| 王文光 | 男 | 59 | 云南大学教授、博士生导师 | 13888326450 |
| 李晓斌 | 男 | 42 | 云南大学教授、博士生导师 | 13888793906 |
| 杨焕文 | 男 | 53 | 云南农业大学 教授 院长 | 13888080882 |
| 伍琼华 | 女 | 46 | 云南民族大学 教授 | 13708407801 |

项 目 申 报 单 位 意 见

签 章： 年 月 日

文 化 厅（局） 意 见

签 章： 年 月 日

全国文化信息资源共享工程地方资源建设项目专家评审意见

专家签字： 年 月 日

文化部全国公共文化发展中心意见

签章： 年 月 日

全国文化信息资源共享工程资源建设领导小组意见

签章： 年 月 日

# Text boxes

其他少

数民族

民

族

文

化

云南独有

少数民族

云南地方特色文化资源

历史文化

地

域

文

化